Приложение

к Договору ___

от «____» _______________2012года

Календарный план

выполнения работ по  капитальному  ремонту кровли

д.16, ул.Советская, с.Старая Ладога

| № п/п | Наименование работ | Дата производства работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 15.07.2012г.-22.07.2012г. |  |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 23.07.2012г.- 28.07.2012г. |  |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | 07.08.2012г.- 12.08.2012г. |  |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 13.08.2012г.- 27.08.2012г. |  |
| 5 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 28.08.2012г. – 10.09.2012г. |  |