Приложение

к Договору ___

от «____» _______________2012года

Календарный план

выполнения работ по  капитальному  ремонту кровли

д.19, ул.Советская, с.Старая Ладога

| № п/п | Наименование работ | Дата производства работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов | 15.06.2012г.-22.06.2012г. |  |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 23.06.2012г.- 28.06.2012г. |  |
| 3 | Ремонт цементной стяжки | 29.06.2012г.- 06.07.2012г. |  |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | 07.07.2012г.- 12.07.2012г. |  |
| 5 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 13.07.2012г.- 27.07.2012г. |  |
| 6 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 28.07.2012г. – 10.08.2012г. |  |