Приложение

к Договору ___

от «____» _______________2012года

Календарный план

выполнения работ по  капитальному  ремонту лежаков ХВС

д.16, ул.Советская, с.Старая Ладога

| № п/п | Наименование работ | Дата производства работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб | 15.06.2012г.- 05.07.2012г. |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб | 06.07.2012г.- 21.07.2012г. |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 22.07.2012г.- 01.08.2012г. |  |
| 4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 02.08.2012г.- 07.08.2012г. |  |
| 5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 08.08.2012г.- 11.08.2012г. |  |
| 6 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 12.08.2012г.- 18.08.2012г. |  |