## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [8 empty] | "______ " _______________201_ г.
Старая Ладога
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2152
(локальная смета)
| на | капитальный ремонт кровли, ул. Советская, д.16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________388000,00 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________52606,35 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________389,4 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (11000,83 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (8108,33 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м2 покрытий кровель | 7.35 | 2128.57 | 2121.49 | 7.08 |  | 15644.99 | 15592.95 | 52.04
2 | ТЕРр58-03-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (1314,29 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (968,72 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м труб и покрытий | 1.68 | 1109.91 | 1108.88 | 1.03 |  | 1864.65 | 1862.92 | 1.73
4 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (2915,06 руб.): 120%*0,85 от ФОТ СП (1486,11 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 7.35 | 1411.54 | 382.97 | 18.15 | 5.86 | 10374.82 | 2814.83 | 133.4 | 43.07
5 | ТЕР12-01-001-05 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (17739,33 руб.): 120%*0,85 от ФОТ СП (9043,58 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 7.35 | 2670.34 | 2312.56 | 212.17 | 53.63 | 19627 | 16997.32 | 1559.45 | 394.18
6 | Прайс ООО "Дорожник" | Изопласт К (ЭКП-5,0Р) | м2 | 830 | 113 |  |  |  | 93790
7 | Прайс ООО "Дорожник" | Изопласт К (ХПП-3,0) | м2 | 845 | 69 |  |  |  | 58305
8 | ТЕР12-01-004-01 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (2333,4 руб.): 120%*0,85 от ФОТ СП (1189,58 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м примыканий | 0.6 | 16435.26 | 3746.66 | 916.64 | 66.08 | 9861.16 | 2248 | 549.98 | 39.65
10 | Прайс ООО "Дорожник" | Изопласт К (ХПП-3,0) | м2 | 151 | 69 |  |  |  | 10419
11 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (12865,7 руб.): 120%*0,85 от ФОТ СП (6558,98 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.8363 | 39941.68 | 15031.83 | 162.5 | 50.66 | 33403.07 | 12571.06 | 135.9 | 42.37
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 253289.69 | 52087.08 | 2432.5 | 519.27
Накладные расходы | [8 empty] | 48168.61
Сметная прибыль | [8 empty] | 27355.3
Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 38901.81
Кровли | [8 empty] | 289911.79
Итого | [8 empty] | 328813.55
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 198770.11
Машины и механизмы | [8 empty] | 2432.5
ФОТ | [8 empty] | 52606.35
Накладные расходы | [8 empty] | 48168.61
Сметная прибыль | [8 empty] | 27355.3
НДС 18% | [8 empty] | 59186.45
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 388000
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)