## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [8 empty] | "______ " _______________201_ г.
Старая Ладога
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2143
(локальная смета)
| на | капитальный ремонт лежаков ГВС, пр. Волховский, д.12
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________44000,00 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________8487,36 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________55,72 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (255,73 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (138,23 руб.): 50%*(0,8*0,85) от ФОТ | 100 м трубопроводов | 0.09 | 4755.72 | 4500.79 | 48.46 | 16.67 | 428.01 | 405.07 | 4.36 | 1.5
2 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (782 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (422,71 руб.): 50%*(0,8*0,85) от ФОТ | 100 м трубопроводов | 0.16 | 8180.97 | 7741.97 | 83.13 | 28.3 | 1308.96 | 1238.72 | 13.3 | 4.53
3 | ТЕРр65-03-13 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (160,36 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (86,68 руб.): 50%*(0,8*0,85) от ФОТ | 100 шт. арматуры | 0.02 | 12756.17 | 12705.41 | 50.76 | 41.58 | 255.12 | 254.11 | 1.01 | 0.83
4 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (529,33 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (274,59 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ | 1 шт | 2 | 409.94 | 239.84 | 36.6 | 3.42 | 819.88 | 479.68 | 73.2 | 6.84
5 | СЦМ-300-1175 | Задвижки 30ч6бр диаметром 50 мм, 1 МПа параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, t=2250 C ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 | шт. | 1 | 964.03 |  |  |  | 964.03
6 | СЦМ-300-1252-004 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б1бк для жидких сред давле нием 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 | шт. | 1 | 311.88 |  |  |  | 311.88
7 | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (654,19 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (339,36 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ | 1 соединение | 4 | 272.14 | 148.83 | 30.01 | 1.49 | 1088.56 | 595.32 | 120.04 | 5.96
8 | СЦМ-533-0058 | Фланцы плоские приварные с соединительным выступом из стали марки 3 Ру 1,0 МПа, Ду 50 мм, ГОСТ 12820-80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 | шт | 2 | 224.1 |  |  |  | 448.2
9 | СЦМ-533-0033 | Фланцы плоские приварные с соединительным выступом из стали марки 3 Ру 0,6 МПа, Ду 40 мм, ГОСТ 12820-80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 | шт | 2 | 252.22 |  |  |  | 504.44
10 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (687,5 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (356,64 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.04 | 16380.94 | 15728.87 | 235.28 | 68.56 | 655.24 | 629.15 | 9.41 | 2.74
11 | СЦМ-300-1456 | Трубы металлполимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры 400 С, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 | м | 4 | 244.69 |  |  |  | 978.76
12 | ТЕР16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (185,18 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (96,06 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.03 | 6076.7 | 5578.32 | 315.33 | 94.96 | 182.3 | 167.35 | 9.46 | 2.85
13 | СЦМ-103-0052 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 32*3,2мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 | м | 3 | 244.94 |  |  |  | 734.82
14 | ТЕР16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (864,14 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (448,27 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.14 | 6082.57 | 5578.32 | 315.33 | 94.96 | 851.56 | 780.96 | 44.15 | 13.29
15 | СЦМ-103-0053 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 40*3,5мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 | м | 14 | 296.48 |  |  |  | 4150.72
16 | ТЕР16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (159,67 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (82,83 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.02 | 7981.15 | 7167.35 | 554.3 | 170.28 | 159.62 | 143.35 | 11.09 | 3.41
17 | СЦМ-103-0054 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 50*3,5мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 | м | 2 | 372.53 |  |  |  | 745.06
18 | ТЕР16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (123,46 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (64,04 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.02 | 6072.64 | 5578.32 | 315.33 | 94.96 | 121.45 | 111.57 | 6.31 | 1.9
19 | СЦМ-103-0051 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 25*3,2мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 | м | 2 | 193.93 |  |  |  | 387.86
20 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (1599,74 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (829,87 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ | 1 шт | 7 | 370.48 | 208.56 | 24.74 | 1.49 | 2593.36 | 1459.92 | 173.18 | 10.43
21 | СЦМ-300-1252-002 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б1бк для жидких сред давле нием 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 | шт. | 7 | 88.81 |  |  |  | 621.67
22 | ТЕР22-03-002-01 | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (534,69 руб.): 130%*0,85 от ФОТ СП (292,84 руб.): 89%*(0,8*0,85) от ФОТ | 10 фасонных частей | 0.4 | 2603.45 | 681.12 | 1922.33 | 528.58 | 1041.38 | 272.45 | 768.93 | 211.43
23 | СЦМ-300-9911-043 | Отводы сварные под углом 45 градусов, давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), наружный диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 | шт. | 4 | 160.76 |  |  |  | 643.04
24 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (247,9 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (128,6 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.25 | 975.53 | 911.38 | 21.05 |  | 243.88 | 227.85 | 5.26
25 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 ОЗП=8,25; ЭМ=6,05; ЗПМ=8,25; МАТ=4,28 НР (1237,73 руб.): 100%*0,85 от ФОТ СП (693,13 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ | 10 м трубопроводов | 2.5 | 1377.68 | 545.66 | 118.34 | 36.8 | 3444.2 | 1364.15 | 295.85 | 92
26 | текущие цены | термофлекс ФРЗ, диаметром 20мм | м | 4 | 46 |  |  |  | 184
27 | текущие цены | термофлекс ФРЗ, диаметром 25мм | м | 2 | 46 |  |  |  | 92
28 | текущие цены | термофлекс ФРЗ, диаметром 32мм | м | 3 | 52 |  |  |  | 156
29 | текущие цены | термофлекс ФРЗ, диаметром 56мм | м | 2 | 73 |  |  |  | 146
30 | текущие цены | термофлекс ФРЗ, диаметром 40мм | м | 14 | 53.62 |  |  |  | 750.68
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 25012.68 | 8129.65 | 1535.55 | 357.71
Накладные расходы | [8 empty] | 8021.63
Сметная прибыль | [8 empty] | 4253.86
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 3837.8
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 24234.68
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 2511.95
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 6703.74
Итого | [8 empty] | 37288.13
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 15347.48
Машины и механизмы | [8 empty] | 1535.55
ФОТ | [8 empty] | 8487.36
Накладные расходы | [8 empty] | 8021.63
Сметная прибыль | [8 empty] | 4253.86
НДС 18% | [8 empty] | 6711.87
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 44000
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)