**Ежеквартальный отчет**

**Администрации МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 апреля 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Приобретение и установка уличных светильников с лампами в д. Ивановский Остров | В сроки, предусмотренные договором, но не позднее декабря 2017 г. | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наличие уличного освещения в д. Ивановский Остров Волховского района Ленинградской области приведено в надлежащее состояние | Ведется работа по заключению договора |
| 1.1. | Заключение договора на выполнение работ с единственным поставщиком в соответствии с п.1 ч.1 ст.93 ФЗ №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2 квартал 2017 года | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Ведется работа по заключению договора |
| 1.2. | Приобретение и установка уличных светильников с лампами в д. Ивановский Остров | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Выполненные работы согласно заключенному договору | Ведется работа по заключению договора |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором, но не позднее декабря 2017г. | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.  Староста д.Ивановский Остров | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Ведется работа по заключению договора |
| 2. | Приобретение и установка уличных светильников с лампами в д. Межумошье | В сроки, предусмотренные договором, но не позднее декабря 2017 г. | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наличие уличного освещения в д. Межумошье Волховского района Ленинградской области приведено в надлежащее состояние | Ведется работа по заключению договора |
| 2.1. | Заключение договора на выполнение работ с единственным поставщиком в соответствии с п.1 ч.1 ст.93 ФЗ №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2 квартал 2017 года | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Ведется работа по заключению договора |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту уличного освещения в д. Мякинкино Волховского района Ленинградской области | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | Выполненные работы согласно заключенному договору | Ведется работа по заключению договора |
| 2.3. | Приемка выполненных работ | В сроки, предусмотренные договором, но не позднее декабря 2017г. | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  Староста д. Межумошье | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Ведется работа по заключению договора |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | До полного исполнения муниципальной программы по мероприятиям, запланированным на 2017г. | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы по мероприятиям, запланированным на 2017г. | Ведется регулярный мониторинг |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017г. | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Выполнение договора | Будет осуществлено после выполненных работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен и сдан ежеквартальный отчет по состоянию на 01.04.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Будет произведена при экономии денежных средств |

Глава администрации поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ермак Н.О./

МП